Раздел III. Содержание деятельности  по решению основных задач программы развития.

Перечень основных мероприятий по обновлению содержания образования и педагогических технологий воспитания и обучения

| №№пп | ### Мероприятия | Срок (год) | Ответственные | Финансирование (текущее, дополнительное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переход на профильность старших классов школы |  |  |  |
| 1.1. | Разработка целевой программы по переходу на профильность старших классов. | 2003 | ## УО, МЦУО | Дополнительное |
| 1.2. | # Разработка положений о разнонаправленных базовых школах как моделях устойчивого развития городского образовательного комплекса. | 2002 | Методический центр |  |
| 1.3. | Определение разнонаправленных базовых школ по подготовке к переходу на профильность старших классов, по внедрению нового содержания и технологий обучения и воспитаиния. | 2002 | Экспертный совет |  |
| 1.4. | Научно-методическое обеспечение профилизации старшей школы (заказ программ, учебников, методических пособий, современных средств обучения, переподготовка кадров). | 2002-2004 | МЦУО, ОУ | Дополнительное |
| 1.5. | Проведение социологических исследований по выявлению потребностей страшеклассников в профессиональном самоопределении (привлечение специалистов Центра статистики). | 2002-2003 | УО, МЦУО, ОУ | Дополнительное |
| 1.6. | Переход образовательных учреждений на профильную школу. | С 2003 | УО, ОУ |  |
| 1.7. | Создание центра профориентационной работы. | До 2005 | УО, МУК |  |
| 2 | ## Внедрение новых технологий образования, отвечающих потребностям современного общества |  |  |  |
| 2.1. | Создание банка данных по: - новым технологиям обучения и воспитания (информация по существующим моделям); - системам оценивания развития личности учащихся; - процедурам экспертной оценки психо - физиологической цены полученных результатов обучения. | 2002 | # МЦУО |  |
| 2.2. | Создание программы «Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров, применение новых педагогических систем и технологий». | 2002-2005 | # МЦУО | Дополнительное |
| 2.3. | Проведение городской научно-практической конференции по проблемам внедрения новых педагогических технологий. | 2003 | МЦУО | Дополнительное |
| 2.4. | Определение базовых школ и моделей по внедрению новых педагогических технологий. | 2004 | Экспертный совет |  |
| 2.5. | Осуществления сбора и обработки информации о количестве и типах внедряемых новых педагогических технологий в городе, личностному профессиональному росту педагогов. | 2002-2005 | МЦУО |  |
| 2.6. | Создание при МЦУО школы учителя, работающего в классах коррекции. | 2002 | МЦУО |  |
| 2.7. | Реорганизация фильмотеки МЦУО в медиатеку. | 2003 | МЦУО | ## Дополнительное |
| 3 | Обеспечение преемственности и непрерывности образования учащихся на различных уровнях и ступенях |  |  |  |
| 3.1. | Изучение проблем преемственности между детскими дошкольными учреждениями города и начальной школы в содержательном и технологическом плане. | 2002 | УО, МДОУ по согласованию |  |
| 3.2. | Проведение совместной конференции сотрудников МДОУ и учителей начальных классов для выработки рекомендаций по обеспечению преемственности в образовании и адаптации первоклассников к обучению в школе. | 2003 | УО, МДОУ по согласованию |  |
| 3.3. | Внедрение в образовательный процесс единой психолого – педагогической системы оценки развития личности будущих первоклассников с целью выявления особенностей каждого учащегося и формирования индивидуальной стратегии работы с ним (тестирование физиологического, биологического, психологического развития с оформлением индивидуальной карты школьника). | 2003 –2005 | УО, МДОУ, МЦУО, ОУ | Дополнительное |
| 3.4. | Обобщение опыта работы школ по адаптации первоклассников к обучению в школе. | 2003 | МЦУО, ОУ |  |
| 3.5. | #### Выпуск сборника в помощь родителям будущего первоклассника. | 2004 | # МЦУО | Дополнительное |
| 3.6. | Проведение совместных заседаний методических объединений учителей начальных классов и воспитателей ДОУ, работающих на классах. | Ежегодно | МЦУО, МДОУ |  |
| 3.7. | Методические мероприятия по выработке модели организации жизнедеятельности ребенка в начальной школе. | 2003 | МЦУО, МДОУ |  |
| 3.8. | Реорганизации ПМПК в психолого –медико-педагогическую консультацию (либо создание психолого-педагогического центра). | 2004 | УО | Дополнительное |
| 3.9. | Введение в штаты в ПМПК должности детского психоневролога. | 2002 | УО |  |
| 3.10. | Инициирование создания детского наркологического кабинета (центра). | 2002 | УО, ОУ |  |
| 4 | Усиление социально-гуманитарной ценностной ориентированности среднего образования, расширение его социального и культурного контекста |  |  |  |
| 4.1. | Проведение научно-практической конференции по модернизации содержания образования (в контексте федеральных реформ в образовании). | 2004 | УО, МЦУО | Дополнительное |
| 4.2. | Создание банка данных по: - изучению в основной и полной средней школе предметов гражданского образования; - изучению в начальной школе иностранного языка и информатики; - обеспеченности учебно-методическими комплексами. | 2002-2005 | МЦУО |  |
| 4.3. | Обеспечение заказов на учебно-методические комплексы по обновлению содержания образования. | 2003-2005 | МЦУО,ОУ |  |
| 4.4. | Создание плана курсовой подготовки и переподготовки педагогических и руководящих работников по внедрению новых предметов и курсов: - гражданского образования (экономики, права, основ политической системы, менеджмента, социологии и др.) - информатики и иностранного языка в начальной школе. | 2003-2005 | МЦУО,ОУ |  |
| 5 | Подготовка к изменению форм оценки качества образования |  |  |  |
| 5.1. | Проведение научно-практической конференции по новым формам оценки качества образования (включая оценочную самостоятельность детей), по подготовке к единому государственному экзамену. | 2003-2005 | ## УО, МЦУО | Дополнительное |
| 5.2. | Создание городской экспериментальной площадки по апробации новой системы оценивания знаний учащихся. | 2003 | Экспертный совет |  |
| 6 | Проведение городского родительского собрания по проблемам модернизации содержания образования. | 2003-2005 | УО, ОУ |  |
| 7 | Обеспечение научного сопровождения инновационных процессов с привлечением ученых. | 2003-2005 | УО, МЦУО | Дополнительное |
| 8 | Создание городской психологической службы системы образования: - введение в штаты МЦУО должности методиста – психолога; - введение в штаты школ дополнительных ставок психологов. | 2003 | УО | Дополнительное |
| 9 | Осуществление взаимосвязи со СМИ по пропаганде основных идей модернизации содержания образования. | 2002-2005 | УО, МЦУО |  |
| 10 | ## Мотивационный аспект деятельности педагогических работников |  |  |  |
| 10.1. | Внесение изменений в механизм аттестации педагогических и руководящих кадров по стимулированию освоения новых технологий образования и управления. | 2002 | Городская аттестационная комиссия |  |
| 10.2. | Проведение городских конкурсов «Учитель года», «Педагог дополнительного образования года», «Методических разработки» и т.п., стимулирующих внедрение новых педагогических технологий и введение новых курсов. | 2003 | УО, МЦУО | Дополнительное |
| 10.3. | Выпуск городских методических сборников по модернизации содержания и технологий образования. | 2002-2005 | МЦУО | Дополнительное |
| 10.4. | Изучения вопроса о создании в городе школы (классов) для больных детей ( с пониженной остротой зрения и др.). | 2003-2005 | УО, МЦУО, ОУ |  |

Перечень основных мероприятий по развитию социальных компетентностей школьников

| №№пп | Мероприятия | Срок (год) | Ответственные | Финансирование (текущее, дополнительное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание системы воспитания человека культуры, способного к жизненному самоопределению |  |  |  |
| 1.1. | Создание единой городской программы воспитания школьников в системе общего и дополнительного образования. | 2003 | УО |  |
| 1.2. | Проведение научно-практической конференции по определению принципов и ориентиров развития гражданина, человека культуры в рамках общего и дополнительного образования. | 2003 | # УО, МЦУО | Дополнительное |
| 1.3. | Создание банка данных: - по сформированности в ОУ воспитательных систем и использованию программ воспитания; - по видам социально и личностно значимой деятельности, в которой участвуют учащиеся и педагоги; - по общегородским акциям, проведенным представителями образования (по общественному резонансу); - по сформированности традиций в городе и общеобразовательных учреждениях; - по номенклатуре видов деятельности в учреждениях дополнительного образования; - по формам школьного, в том числе ученического самоуправления; - по охвату учащихся внеучебной деятельностью, в том числе в УДО; - по методическим мероприятиям в образовательных учреждениях по проблеме «Развитие социальных компетентностей школьников»; - по направлениям деятельности и мероприятиям, подготовленным совместными усилиями различных учреждений; - по количеству детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | 2002 –2005 | МЦУО |  |
| 1.4. | Создание постоянно действующего семинара для руководителей учреждений дополнительного образования по проблемам развития дополнительного образования. | 2002 | МЦУО |  |
| 1.5. | Проведение серий семинаров по изучению моделей развития социальной компетентности школьников. | 2002 | УО, МЦУО |  |
| 1.6. | Обобщение опыта работы школ по технологиям социального проектирования и формам работы по системе «социальная взаимопомощь», по правовому воспитанию школьников. | 2002-2003 | МЦУО |  |
| 1.7. | Проведение круглого стола по выработке системы согласования общеобразовательных программ с программами дополнительного образования и технологий проблемно-проектной и поисково-исследовательской деятельности школьников. | 2003 | ## УО,МЦУО |  |
| 1.8. | Создание обобщенного банка данных состава лекторов, выступающих по проблемам образования и воспитания для разных категорий. | 2003 | ## МЦУО |  |
| 1.9. | Создание ассоциации школьных советов | 2002 | ## УО, МЦУО |  |
| 2. | Социализация детей группы риска |  |  |  |
| 2.1. | Разработка перечня информационных запросов к городским структурам по проблемам здоровья, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, наркомании и алкоголизму среди подростков и т.п. | 2002-2003 | УО |  |
| 2.2. | Создание банка данных: - по количеству учащихся, совершивших правонарушения и преступления; - по количеству детей и семей, которым была оказана материальная и социальная поддержка; - по учету семей «группы риска»; - по количеству детей «группы риска», успешно социализирующихся. | 2002-2005 |  |  |
| 2.3. | Инициирование создания в городе центра работы с семьей. | 2002 | УО,ОУ |  |
| 2.4. | Создание городской программы работы с детьми, находящимися в социально опасном положении. | 2002 | УО, МЦУО |  |
| 3. | Разработка городской межведомственной программы «Здоровье и образование» | 2002 | УО |  |
| 4 | Единство воспитания и обучения учащихся на различных уровнях и ступенях образования |  |  |  |
| 4.1. | Проведение совместных семинаров заместителей директоров по учебной и воспитательной работе: - по введению в средней школе предметов комплекса гражданского образования и их использованию в развитии компетентностей школьников в сфере гражданско-общественной, социальной деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя); - по выработке в рамках учебной и внеурочной деятельности компетентностей школьников в бытовой сфере, включая аспекты собственного здоровья, семейного быта и прочее. | 2002 -2005 | УО, МЦУО |  |
| 3.2. | Создание творческой группы при МЦУО: - по введению в средней школе предметов комплекса гражданского образования и их использованию в развитии компетентностей школьников в сфере гражданско-общественной, социальной деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя) ; - по выработке в рамках учебной и внеурочной деятельности компетентностей школьников в бытовой сфере, включая аспекты собственного здоровья, семейного быта и прочее. | 2002-2005 | УО, МЦУО, ОУ | ## Дополнительное |

Перечень основных мероприятий по информатизации образовательного процесса и процесса управления.

| №№пп | Мероприятия | Срок (год) | Ответственные | Финансирование (текущее, дополнительное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание системы воспитания человека культуры, способного к жизненному самоопределению и самореализации |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечить оснащенность ученических мест компьютерами из расчета 1 компьютер на 10 учащихся. Предусмотреть современную модернизацию имеющихся ПК. | До 2005 | УО | Дополнительное |
| 1.2. | Обеспечить оснащенность ПК рабочих мест: - руководителей ОУ; - учителей; - педагогов – психологов; - социальных педагогов; - библиотекарей. | До 2005 | # УО,ОУ | Дополнительное |
| 1.3. | Создание: - банка данных о стадиях информатизации системы общего и дополнительного образования; - информационного фонда, в том числе библиотечного. | До 2005 | # МЦУО |  |
| 1.4. | Создание информационной компьютерной сети, объединяющей образовательные учреждения, Управление образования и Методический центр, в том числе использование Интернета. | До 2005 | # УО,МЦ, ОУ | Дополнительное |
| 1.5. | Введение в штаты образовательных учреждений, Методического центра должности координатора информационных технологий. | 2003 | # УО | Дополнительное |
| 1.6. | Приобретение и внедрение соответствующих программ и баз данных для сбора и анализа управленческой информации, психолого-педагогической диагностики и внедрение их в практику работы. | До 2005 | # МЦУО | Дополнительное |
| 1.7. | Создание на базе Методического центра медиатеки, способствующей развитию информационной грамотности работников образования. | До 2005 | # МЦУО |  |
| 1.8. | Разработка целевой программы по подготовке педагогических и руководящих кадров к использованию в работе информационных, в том числе компьютерных, технологий. | 2002 | # МЦУО |  |

Перечень основных мероприятий по реформированию структуры, содержания и форм управления образованием на основе принципов современной кадровой политики.

| №№пп | Мероприятия | Срок (год) | Ответственные | Финансирование (текущее, дополнительное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 1.1. | Четкое разграничение компетенции и ответственности ОУ и учредителя путем разработки и заключения новых договоров ОУ с учредителе. | 2002 | УО, ОУ |  |
| 1.2. | Создание ассоциации председателей школьных советов и попечительских советов. | 2003 | УО, ОУ |  |
| 1.3. | Создание при УО совета руководителей. | 2002 | УО, ОУ |  |
| 1.4. | Создание пакета нормативных документов по регулированию процесса самоуправления в школе. | 2003 | УО, ОУ |  |
| 1.5. | Обобщение опыта работы советов ОУ и попечительских советов. | 2004 | УО, МЦУО |  |
| 1.6. | Создание учебной программы по менеджерской подготовке руководителей ОУ. | С 2002 | УО, МЦУО |  |
| 1.7. | Введение в штатное расписание образовательных учреждений дополнительных штатных единиц заместителя директора по научно-методической работе, заместителя директора по организации досуга школьников, дополнительных ставок педагогов-психологов, педагогов-организаторов, дополнительных ставок для кружковой работы. | С 2002 | УО, ОУ | Дополнительное |
| 1.8. | Введение в штаты Управления образования или Методического центра должности юрисконсульта, практического психолога, инспектора по кадрам, специалиста по лицензированию. | С 2002 | УО, МЦУО | Дополнительное |
| 1.9. | Создание в структуре Управления образования отдела по защите прав детей с введением дополнительных штатных единиц специалистов по защите прав детей (в соответствии с нормативами); в структуре Методического центра - информационно-аналитического отдела, медиатеки. | С 2002 | УО, МЦУО | Дополнительное |
| 2.0. | Формирование резерва управленческих кадров и создание системы работы с ним. | С 2002 | УО, МЦУО |  |
| 2.1. | Выявление потребности в педагогических кадрах и составление долгосрочных прогнозов. | С 2002 | УО, МЦУО |  |
| 2.1. | Создание целевой программы по развитию инновационных процессов в ОУ. Обеспечение научного сопровождения инновационных процессов ОУ (заключение договоров с научными руководителями). | С 2002 | МЦУО, ОУ | Дополнительное |
| 2.2. | Разработка механизма взаимодействия методистов и инспекторов на базе одной школы. | С 2002 | УО, МЦУО |  |
| 2.3. | Разработка документа «Кодекс чести учителя города Сарова». | С 2003 | УО, МЦУО |  |
| 2.4. | Разработка целевой программы по использованию в образовательных учреждениях компьютерной программы «Кадры». | С 2002 | МЦУО, ОУ |  |
| 2.5. | Разработка мер по содействию в выделении жилья учителям - молодым специалистам. | С 2003 | УО, ОУ |  |
| 2.6. | Разработка комплекса мероприятий по профессиональной ориентации учащихся на педагогические профессии. | С 2004 | МЦУО, ОУ |  |
| 2.7. | Разработка документов о новых формах поощрения руководящих и педагогических работников ОУ. | С 2002 | УО, МЦУО, ОУ, ОМК профсоюзов |  |
| 2.8. | Разработка и внедрение в практику комплекса социальных льгот, способствующих росту престижа профессии педагога и стимулирующих повышение квалификации. | 2003-2005 | УО, МЦУО, ОУ, ОМК профсоюзов |  |
| 2.9. | Проведение среди учителей, использующих новые технологии, в том числе компьютерные, конкурса «Учитель года». | 2004 | # МЦУО |  |

Перечень основных мероприятий по совершенствованию экономического механизма функционирования образовательных учреждений.

| №№пп | Мероприятия | Срок (год) | Ответственные | Финансирование (текущее, дополнительное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка мер по стабилизации бюджетного финансирования образовательных учреждений | 2002 | УО, ЦБУО, ОУ |  |
| 1.2. | Инициирование принятия местных нормативов по финансированию ОУ исходя из потребностей и возможностей города | 2002 | УО, ЦБУО, ОУ |  |
| 1.3. | Нормативно-правовая поддержка вопросов внебюджетного финансирования ОУ | 2002 | УО, МЦУО |  |
| 1.4. | Совершенствование механизма реализации закрепленных законодательством норм самостоятельности ОУ | С 2002 | УО, ЦБУО, ОУ |  |
| 1.5. | Инициирование создания фонда развития образования города | С 2002 | УО | Дополнительное |
| 1.6. | Совершенствование нормативно-правового механизма премирования кадров, работающих в системе образования | С 2002 | УО, ОУ |  |
| 1.7. | Финансовое обеспечение программы информатизации и компьютеризации школ и рабочих мест руководителей. | С 2002 | УО, МЦУО, ОУ | Дополнительное |
| 1.8. | Инициирование вопроса об увеличении количества зданий и сооружений ОУ, включенных в титул капитального ремонта ( не менее 2-х ОУ в год) | С 2002 | УО, ХЭК, ОУ | Дополнительное |
| 1.9. | Разработка механизма отслеживания рациональности использования материально-технической базы ОУ | С 2002 | УО, ЦБУО |  |
| 2.0. | Обеспечение полного финансирования процесса повышения квалификации педагогических и руководящих работников в соответствии с нормативами ( не реже 1 раза в 5 лет) | С 2002 | УО, МЦУО | Дополнительное |
| 2.1. | Разработка механизма привлечения средств для финансирования инновационных процессов в системе образования и их научного сопровождения | С 2002 | УО, МЦУО, ОУ | Дополнительное |